ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организацията на работата на OИК 2020 – Сливен

при произвеждане на изборите за

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и приемането от ОИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите

А. Организация на работа на ОИК в предизборния изборния ден на 26.10.2019 г.

I. Раздаване на изборни книжа и материали от 8.00 ч. до 19.00 ч. по утвърден от ОИК- Сливен с Решение № 225-МИ–ЕП/07.10.2019 г.., график, от отговорните членове на ОИК, съвместно с Общинските администрации и органите на ОД „Полиция”.

ІI. ОИК-Сливен ще работи в предизборния ден в  сградата на Областна администрация - Сливен от 09.00 ч. до 19.00 ч. и ще приема всички сигнали и жалби на място, по електронната поща на адрес oik2020@cik.bg,  както и на телефоните на OИК- Сливен.

Отговорници – свободен член на ОИК и техн.сътрудници.

ІII.

1.Общинските администрации в срок до 10,00 ч. на 26.10.2019 г. изпращат информация за броя на избирателите по секции в общината на ЦИК, ОИК и на областния управител.

2. Областна администрация обобщава информацията по т.1 до 13,00 ч. на 26 октомври 2019 г и я изпращат едновременно на ЦИК и на АМС.

Б. Организация на работа на ОИК в изборния ден на 27.10.2019 г.

до обявяване края на изборния ден

I. График за предаване на информация за началото на изборния ден, активността в изборния ден и закриване на изборния ден.

Всяка СИК изпраща до ОИК  информация, съдържаща следните данни:

1.1. до 8.00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове.

1.2. Незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 8.00 ч. ОИК изпраща на ЦИК по т. 1.1, както и информация за приети решения за назначаване на неявили се членове.

Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорници за община Сливен- Секретар на Община

Отговорник: Димитър Милков – експерт към ОИК

2. Общинските администрации събират информация от СИК за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със заповед на кмета на общината лице, което обобщава събраната информация за общината и я изпраща едновременно на съответната областна администрация, на ЦИК и на ОИК. Областните администрации обобщават справката по общини и я изпращат по електронен път/факс/телефон на ЦИК и Администрацията на Министерския съвет едновременно.

2.1. Информацията за избирателната активност се събира към 10,00 ч., 12,30 ч. и 17,30 ч. и след обобщаване се изпраща незабавно.

2.2. До 20,30 ч. в ЦИК се изпраща информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч.

В ЦИК информацията за активността се изпраща на е-mail адрес: aktivnost@cik.bg или cik@cik.bg

Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорници за община Сливен- Секретар на Община

3.1. До 20.20 ч. – Общинските администрации събират информация от СИК за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч. и я изпращат на Областна администрация и на ОИК.

3.2. До 20.30 ч. – ОИК изпраща на ЦИК информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч.

Отговорници за СИК: Председател/зам.-председател

Отговорници за община Сливен: Определени лица със заповед на кмета

Отговорник за ОИК: Димитър Милков – експерт към ОИК- Сливен

4. Най-късно до 12,00 ч. в изборния ден (27.10.2019 г.) ОИК осигурява информация на преброителя за неоткрити секции (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за социални услуги, както и в местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и задържане).

Отговорник за ОИК: Росица Тодорова

II. Oбработка и изготвяне на отговор на получените жалби, сигнали, предложения

1. Проверка, обработка и изготвяне на проект на решение на ОИК, попълване на публичния регистър.

Отговорник: Росица Колева – председател на работната група по жалби, сигнали и предложения в ОИК- Сливен

На телефонни или постъпили по факс запитвания отговаря най-близко намиращият се свободен член на ОИК или техн. сътрудник.

III. Информация за хода на изборния ден на

1.1. Медиите, на място в Областна администрация Сливен или в зала „Васил Левски“.

Отговорник: Стелли Стефанова – говорител на ОИК-Сливен

1.2. ЦИК –Общинската избирателна комисия изпраща на Централната избирателна комисия

1.2.1. Междинни резултати, включително и сканираните до момента протоколи на СИК/ПСИК, за публикуване на сайта на ЦИК с резултатите от гласуването. Публикуването на данните и сканираните протоколи става не по-късно от 48 часа от края на изборния ден.

1.2.2. Изпращане към ИП на ЦИК подписан с цифровия сертификат на отговорника на ИП на ОИК файл с междинни резултати от въвеждането на протоколите по СИК/ПСИК на интервали не по-дълги от един час. Ако по технически причини това не е възможно, те се изпращат по алтернативни комуникационни канали.

Отговорник за ОИК: Димитър Милков – експерт към ОИК- Сливен

Отговорник ИП – Евгений Тодоров

В. Организация на работа на ОИК в изборния ден на 27.10.2019 г.

след обявяване края на изборния ден

Място: зала „Васил Левски”

Работно време: 20.00 ч. до приключване на обработката на протоколите на СИК и обявяване на протоколите на ОИК с изборните резултати за ОИК2020- Сливен.

І. Контролна проверка относно спазването на изискванията за приносителите на СИК на изборните книжа и материали – заверка на удостоверенията (спазени ли са изискванията за наличие, опаковане, цялост и съдържанието на:

1. Плик №1 –МИ „Списъци на СИК № …..“

1.1 Проверка за наличие на избирателен списък и списък на заличените лица, и приложените към тях декларации, удостоверения, списък на придружителите (предават се на ОИК)

1.2.Подписване на Констативен протокол за нарушена цялост на плика.

Заб. Пликът следва да е запечатан, надписан по указания начин и подписан от всички членове на СИК и подпечатан с печата на комисията.

Отговорници: Росица Тодорова, Станимир Туджаров

2. Плик №  2 – МИ   „Протоколи на СИК № …..“

2.1 Проверка на фабричния номер на протокола с резултатите, наличие на ксерокопие на чернова.

2.2. Проверка за попълнени и подписани протоколи  с резултатите от гласуването - бр. подписи на всички членове на СИК, приложени особени мнения, решения, попълнени всички реквизити;

2.3..Подписване на Констативен протокол за нарушена цялост на плика

Отговорници:  Севда Османова, Ани Панделиева

3. Изготвяне на проект на решение на ОИК, в случаите, в които

3.1. Когато е налице съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от членовете на СИК/ПСИК, ОИК извиква всички останали членове на СИК/ПСИК и след приемането на протоколите от всички секционни избирателни комисии в общината извършват ново преброяване на гласовете.

3.2. Внасянето на корекции в записа на потвърден протокол на СИК/ПСИК въз основа на писмено решение на ОИК и упълномощаване на двама членове на ОИК за подписване на нова разписка и анулиране на предишната.

3.5. Когато в списъка бъде намерен код, несъвпадащ с този, записан върху съответния протокол на СИК/ПСИК, отговорникът на ИП установява причината за това. При необходимост ОИК взема решение, въз основа на което съответният протокол на СИК/ПСИК се въвежда отново. Когато се установи грешка от страна на оператор, ОИК отразява това в решението.

Отговорник:  Росица Колева

ІІ. Предаване на неразпластения протокол на Изчислителния пункт на преброителя- ИО  и обработка

1. Въвеждане на данните от гласуването от оператор на „ИО” АД

2. При необходимост коригиране по указания от ЦИК начин, при сработване на контроли.

3. Подписване на констативен протокол.

4. Потвърждаване на числовите данни и издаване на подписана от оператор приемо-предавателна разписка.

Отговорници: Фатме Мустафова, Росица Колева.

III.  Контролна проверка и разпластяване

1. Проверка за съответствие на числовите данни от разписката от ИО с тези от протокола на СИК.

Отговорници: Николай Сандев, Румен Кърпачев, Силвия Петкова , Мария Кондева

2. Разпластяване, след което първият и вторият екземпляри от протоколите на СИК, предназначени за ОИК и ЦИК се оставят в ОИК, а третите индигирани екземпляри, предназначени за общинската администрация, се поставят в Плик № 2 и се предават на членовете на СИК.

Отговорници: Мария Чомпова и Пепа Митева, техн. сътрудници.

Отговорници: Стелли Стефанова, Елена Димитрова, техн. сътрудници.

IV. Kонтрол на визуализацията на сайта на ОИК и връзки с преброителя ИО

1. Сканиране на всички протоколи и публикуване на информация от междинните числови данни от въведените до момента протоколи. Информацията  се публикува на всеки един час на страницата на ОИК по секции и населени места и се предоставя  незабавно на Централна избирателна комисия за публикуване на интернет страницата на ЦИК.

Отговорници: Димитър Милков – експерт към ОИК

2. Проверка за съответствието на уникалните кодове на разписките от описа с кодовете върху протоколите на СИК. Изготвяне на опис на получените от ИО приемо-предавателни разписки, с потвърдените числови данни.

Отговорник: Жанета Стойчева

V.  Подготовката за предаването на книжата в ЦИК – не по-късно от 48 часа от получаване на последния секционен протокол протоколите и книжата. съгласно чл. 296, ал. 1 и 2 от ИК и Методическите указания за ОИК.

1. Попълване на Протоколите на ОИК.

2. Изготвяне на заверени копия на Протоколите на ОИК  и предоставяне на имащите право, след вписването им в нарочен списък.

Отговорник: Фатме Мустафова – секретар на ОИК

3. Подреждане в посочения по-долу ред (по възможност обособени в отделни папки/кашони) и предава в ЦИК следните документи:

а) протоколите на ОИК за определяне на резултатите от гласуването –

Протоколите са в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

б) Екземпляр от протокола на СИК за установяване на резултатите от гласуването Върху екземпляра от протокола следва да е отразен кодът на разписката, издадена от ИП към ОИК;

в) първият екземпляр от протоколите на СИК за установяване на резултатите от гласуването, предназначен за ЦИК (разпластен). Върху екземпляра от протокола следва да е отразен кодът на разписката, издадена от ИП към ОИК;

г) приемо-предавателната/ите разписка/и, издадена от ОИК на СИК, съдържаща числовите данни от протокола/ите на всяка СИК, подредени по възходящ ред.

д) копие на компютърната разпечатка на данните за протокола/ите на ОИК, предоставена от Изчислителния пункт;

При подреждането на документите към протокола на ОИК се прилагат протоколите и решенията на СИК, както и решенията на ОИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден.

4. Уведомяване на ЦИК за датата и часа на пристигане в ЦИК.

Отговорници: Росица Тодорова- председател на ОИК

5. Упълномощени членове на ОИК, които след установяване наличието на изброените по-горе документи и материали да ги предадат на ЦИК и подпишат приемо-предавателен протокол .

Росица Тодорова- председател на ОИК

Мария Чомпова – Зам.председател на ОИК

Фатме Мустафова – секретар на ОИК